Модель  подготовки  к введению  ФГОС ДО  в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №7 общеразвивающего вида города Мончегорска.

| № п/п | Направления введения ФГОС ДО | Основные мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое сопровождение | 1.1.Формирование папки с нормативно – правовыми документами федерального, регионального, муниципального уровней, уровня дошкольного учреждения, регламентирующих деятельность по введению ФГОС ДО. | Сентябрь 2013 Пополнять постоянно | Зам.зав. по УВР |
|  |  | 1.2.Наличие лицензии на право введения образовательной деятельности | Бессрочная Регистрационный № 195012 от 13.06.2012. Серия РО №013046 | Заведующий |
|  |  | 1.3.Внесение необходимых изменений в Устав образовательного учреждения (в соответствии с целями и требованиями ФГОС ДО): | I и II квартал 2014 | Заведующий |
|  |  | 1.4.Приведение локальных актов ДОУ с ФГОС ДО - утверждение плана введения ФГОС ДО; - разработка дополнительных соглашений к договору с родителями (законными представителями); -заключения договоров о взаимодействии с учреждениями; -локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность (режим дня, учебный план, расписание НОД) | Сентябрь 2013 До декабря 2013 До ноября 2013, ежегодно Сентябрь 2013, ежегодно | Заведующий Заведующий Зам.зав. по УВР |
|  |  | 1.5. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ. | Январь 2015 | Заведующий |
|  |  | 1.6.Создание рабочей группы по разработке Образовательной программы, определение состава рабочей группы, определение порядка и плана работы рабочей группы. | Сентябрь 2013 | Заведующий |
|  |  | 1.8.Разработка рабочей группой, обсуждение и принятие Образовательной программы ДОУ. | С появлением программ в реестре | Зам. зав. по УВР Заведующий Члены рабочей группы |
|  |  | 1.9.Принятие решения органа самоуправления ДОУ о поддержке введения в образовательном учреждении ФГОС ДО. | По мере формирования в реестре и принятия ОП ДО |  |
| 2. | Кадровое обеспечение | 2.1.Комплектование учреждения педагогическими, руководящими работниками, соответствующим новым квалификационным характеристикам и должностным инструкциям: -прохождение педагогическими и руководящими работниками курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ДО; - организация и прохождение педагогической практики студентов дошкольного отделения СКФКиС; - прохождение педагогическими и руководящими работниками аттестации. | 2014 год В течение периода до 2016 По мере поступления заявлений | Заведующий Зам.зав. по УВР Зам.зав. по УВР |
|  |  | 2.2.Разработка и реализация план-графика поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников в ДОУ. | Ноябрь 2013 | Зам.зав. по УВР |
|  |  | 2.3.Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. | Октябрь 2013 | Зам.зав. по УВР |
|  |  | 2.3.1. Корректировка и реализация плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. | В течение всего периода | Зам.зав. по УВР |
|  |  | 2.4.Разработка плана и осуществление внутрисадового контроля реализации основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ. В соответствии с планом введения ФГОС ДО содержание контроля выстраивается по направлениям: -нормативно-правовое -финансово-экономическое -кадровое -информационное -материально-техническое. | Сентябрь 2014 В течение периода реализации ОП ДО (2015-2016) | Заведующий Зам.зав. по УВР Заведующий хозяйством |
| 3. | Финансово-экономическое и материально-техническое сопровождение | 3.1. Разработка критериев по стимулированию педагогических работников в «Положение об оплате труда в ДОУ», в соответствии с документами, регламентирующими введение ФГОС ДО. | Январь 2014 | Заведующий Комиссия |
|  |  | 3.2. Заключение дополнительных соглашений (эффективный контракт) к трудовому договору с педагогическими работниками. | Декабрь 2013-январь 2014 | Заведующий |
|  |  | 3.3. Анализ материально – технической базы ДОУ. | Декабрь 2013 | Зам. зав. по УВР рабочая группа |
|  |  | 3.4.Обеспечение доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам в ДОУ. | Постоянно |  |
|  |  | 3.5.Обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала предметно – развивающей среды, созданной в ДОУ. | До 2015 постоянно | воспитатели |
|  |  | 3.6.Комплектование в методическом кабинете достаточного фонда дополнительной литературы (художественной, научно-популярной), справочно-библиографических и периодических изданий. | 2014-2015 | Заведующий Зам.зав. по УВР |
| 4. | Организационно – информационное обеспечение | 4.1.Проведение самообследования готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО по картам ГАУДПО МО «ИРО» | Февраль 2014 | Зам. зав. по УВР рабочая группа |
|  |  | 4.2. Использование информационных ресурсов дошкольного образовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка, выставки, презентации и т.д.). | постоянно | Ответственный за сайт Делопроизводитель воспитатель Чиботарь А.В. |
|  |  | 4.3. Размещение на сайте ДОУ Образовательной программы с целью ознакомления родительской общественности с особенностями реализации ФГОС ДО. | 2015-2016 | Ответственный за сайт |
|  |  | 4.4.Использование разных ресурсов: буклеты, проведение презентаций, участие в открытых мероприятиях; оформление информационных стендов о реализации основных образовательных программ и т.д. | Периодически в течение всего периода | Зам.зав. по УВР Рабочая группа |
|  |  | 4.5.Системный анализ и внесение необходимых изменений в условия организации и содержание образовательного процесса по результатам проводимого мониторинга. | Май 2014- Май 2015 | Заведующий Зам.зав. по УВР |
|  |  | 4.6.Осуществление постоянного мониторинга по направлениям введения и реализации ФГОС ДО, а также по выявлению целевых ориентиров образования дошкольников (в соответствии с возрастом). | Май 2014- Май 2016 | Заведующий Зам.зав. по УВР |

Февраль 2014